| ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Số: /TB-ĐHKT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Về kế hoạch chương trình “Tìm kiếm SeaTalents Startup 2019 - đồng hành cùng khát khao khởi nghiệp”

- Thời gian: 	8h00 ngày 05/01/2019  (thứ bảy)

- Địa điểm: 	+ Buổi sáng (8h00): Hội trường Nguyễn Văn Đạo - ĐHQGHN

+ Buổi chiều (13h45): Hội trường 801 – Đại học Kinh tế

- Thành phần:

- Các đơn vị đối tác: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).

- Trường Đại học Kinh tế:

  - Ban Giám hiệu.

  - Lãnh đạo các Khoa/Viện, Trung tâm, Phòng, Ban, Bộ phận chức năng.

- Sinh viên QH-2015-E, QH-2016-E.

- Chương trình:

Buổi sáng: Tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo - ĐHQGHN

- Từ 8h00 - 8h30:

- Đón tiếp đại biểu.

- Thông báo quy trình về chương trình “Tìm kiếm SeaTalents Startup 2019 - đồng hành cùng khát khao khởi nghiệp”

- Từ 8h30 - 9h00	: Chương trình văn nghệ chào mừng

- Từ 9h00 - 9h15	: Khai mạc:

- Giới thiệu về Ngân hàng TMCP SeABank và Chương trình Ngày hội Tuyển dụng

- Phát  biểu mở màn

- Từ 9h15 - 10h30	: Diễn thuyết nội dung Chương trình

- Từ 10h30 - 11h30	: Phần làm bài Test

Buổi chiều: Tại Hội trường 801 - Trường ĐHKT

- Từ 14h00 - 17h00: Hội đồng phỏng vấn trực tiếp tại Sự kiện

- 17h00	: Bế mạc

- Phân công công việc

| STT | Nội dung nhiệm vụ | Thực hiện | Thời hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |  |
| 1 | Xây dựng kế hoạch chương trình | Phòng TS |  | 26/12/2018 |
| 2 | Thành lập ban tổ chức | Phòng TS |  | 26/12/2018 |
| 3 | Gửi công văn tới các Khoa/ Viện về chương trình | Phòng TS |  | 26/12/2018 |
| 4 | Thông báo tới sinh viên và lên danh sách sinh viên tham dự | Khoa/ Viện QTKD | Phòng TS | 26/12/2018 |
| 5 | Xây dựng kịch bản chương trình | Phòng TS | SeABank | 03/01/2019 |
| 6 | Dự trù kinh phí | Phòng TS | Phòng KHTC | 27/12/2018 |
| 7 | Thiết kế và in ấn backdrop, standee | Phòng TS |  | 04/01/2019 |
| 8 | Cơ sở vật chất: - Đặt hội trường Nguyễn Văn Đạo, Hội trường 801 nhà E4. - Banner hội trường - Trang trí/ khánh tiết, card bàn - Các trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, điều hòa - Nước uống, hoa để bàn - Phương án dự phòng sự cố điện/ nước | Phòng HCTH | Phòng TS | 04/01/2019 |
| 9 | Đưa tin lên website. Fanpage (trước và sau sự kiện) | Phòng TS | Phòng TT&QTTH | 26/12/2018 07/01/2019 |
| 10 | MC chương trình | SeABank |  | 05/01/2019 |
| 11 | Văn nghệ chào mừng | Đoàn Thanh niên |  | 05/01/2019 |
| 12 | Giữ trật tự hội trường | Khoa/ Viện QTKD |  | 05/01/2019 |
| 13 | Báo cáo kết quả thực hiện chương trình | Phòng TS |  | 15/01/2019 |
| 14 | Thanh quyết toán | Phòng TS | Phòng KHTC | 30/01/2019 |

- Tổ chức thực hiện

Đề nghị các bộ phận có liên quan thực hiện tốt kế hoạch trên. Trong quá trình triển khai nếu có các vấn đề gì phát sinh cần báo cáo, xin chủ trương của Ban Giám hiệu.

Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- BGH (để báo cáo);

- Các đơn vị trực thuộc; (để t/hiện)

- Lưu: VT, TS, L(01)

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê